Приложение № 1

к приказу от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.г., № \_\_\_\_\_\_

**График подготовки к аккредитации ГАПОУ «ПСЭК им.П.Мачнева»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование проверяемого показателя*** | | ***Дата выполнения*** | ***Исполнители*** |
| **1. ОПОП** | | | | |
| ***1.1 Пояснительная записка*** | | | | |
| 1 | Разработка пояснительной записки 2014-2016 гг. набора | | Выполнено | Иванова С.Н. |
| 2 | Согласование с работодателями записки 2014-2016 гг. набора | | Выполнено | Москвичев Г.С. |
| 3 | Разработка пояснительной записки 2017г. набора | | До 20.06.17 | Иванова С.Н. |
| 4 | Согласование с работодателями записки 2017г. набора | | До 30.06.17 | Москвичев Г.С. |
| 5 | Формирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся (выбор дополнительных учебных дисциплин, в дисциплине БЖ (основы медицинских знаний и основы военной службы) 2014-2016 гг. набора | | До 01.04.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 6 | Формирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся (выбор дополнительных учебных дисциплин, в дисциплине БЖ (основы медицинских знаний и основы военной службы) 2017г.г. набора | | До 15.09.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 7 | Формирование индивидуальной образовательной программы (Локальный акт по организации образовательного процесса по индивидуальному учебному плану) | | До 01.04.17 | Решетникова Л.С. |
| ***1.2 Учебный план*** | | | | |
| 1 | Разработка учебных планов 2014-2016 гг. набора | | Выполнено | Иванова С.Н. |
| 2 | Разработка учебных планов 2017г. набора | | До 20.06.17 | Иванова С.Н. |
| ***1.3 Календарные графики*** | | | | |
| 1 | Разработка календарных графиков на 2014-2016 гг. набора на все курсы обучения | | До 01.06.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Разработка календарных графиков на 2014-2016 гг. набора на все курсы обучения | | До 01.06.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| ***1.4 Рабочие программы*** | | | | |
| 1 | Разработка рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей | | До 01.04.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения)  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Разработка рабочих программ учебной и производственной практики | | До 01.04.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера)  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 3 | Осуществление экспертизы рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с ФГОС | | До 01.05.17 | Золотарева И.И. |
| 4 | Осуществление экспертизы рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с ФГОС (заочное отделение) | | До 01.05.17 | Баранова О.П. |
| 5 | Осуществление экспертизы рабочих программ учебной и производственной практики в соответствии с ФГОС и требованиями работодателей | | До 01.05.17 | Никонорова О.Г. |
| ***1.5 Методическое обеспечение*** | | | | |
| 1 | Разработка методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов | | До 01.05.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения)  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Разработка методических рекомендаций по организации и проведению лабораторных работ и практических занятий | | До 01.05.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения)  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по организации курсового и дипломного проектирования | | До 01.06.17. | Преподаватели  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по организации учебной и производственной практики | | До 01.06.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера)  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 5 | Анализ соответствия методических рекомендаций рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей и подготовка их к печати | | До 01.06.17 | Кирюшина Т.Н. |
| 6 | Анализ соответствия методических рекомендаций рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей и подготовка их к печати (заочное отделение) | | До 01.06.17 | Баранова О.П. |
| 7 | Анализ соответствия методических рекомендаций рабочим программам учебной и производственной практики и подготовка их к печати | | До 30.06.17 | Никонорова О.Г. |
| ***1.6 Календарно-тематическое планирование*** | | | | |
| 1 | Разработка КТП в соответствии с рабочей программой дисциплин и ПМ | | До 15.03.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения)  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Разработка КТП в соответствии с рабочей программой учебной практики | | До 15.03.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера) **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| ***1.7 Фонды оценочных средств*** | | | | |
| 1 | Разработка ФОС по дисциплинам и профессиональным модулям | | До 01.06.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения)  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Своевременное доведение форм и процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации до сведения обучающихся (*ведомость ознакомления*) | | До 01.10.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Разработка ФОС по практике | | До 01.06.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера)  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| ***1.8 Учебно-методический комплекс*** | | | | |
| 1 | Разработка УМК | | До 01.06.17 | Преподаватели (контроль председатели МК)  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Запись УМК на CD-диск | | До 30.06.17 | Никонорова О.Г. |
| ***1.9 Выполнение требований к наличию занятий, проводимых в активных и интерактивных формах*** | | | | |
| 1 | Разработка планов открытых уроков | | До 01.06.17 | Преподаватели и мастера п/о (контроль председатели МК)  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Методическое сопровождение организации и проведения открытых уроков для демонстрации экспертам | | До 30.06.17 | Золотарева И.И. |
| 3 | Методические рекомендации для педагогических работников об организации учебных занятий в активных и интерактивных формах | | Выполнено | Кирюшина Т.Н. |
| 4 | Локальный акт регламентирующий учебную и внеучебную деятельность (в нем должно быть про активные и интерактивные формы занятий) | | До 01.04.17 | Решетникова Л.С. |
| **2. Документация (учебная часть)** | | | | |
| ***2.1 Расписание*** | | | | |
| 1 | Наличие расписания учебных занятий и консультаций (предыдущие годы) | | Выполнено | Заведующие отделениями  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Составление расписания учебных занятий и консультаций 2017г.-2018 уч.год | | До 31.08.17 | Заведующие отделениями  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Расписание сессий | | До 01.02.17 До 01.06.17 | Зав.отделениями  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| ***2.2 Документы*** | | | | |
| 1 | Личные дела студентов | | До 30.06.17 | Секретари у/ч,  методист з/о Баранова О.П.  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Журналы т/о | | До 28.02.17 До 30.06.17 | Зав.отделениями  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Зачетные книжки | | До 28.02.17 До 30.06.17 | Зав.отделениями  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 4 | Экзаменационные ведомости | | До 28.02.17 До 30.06.17 | Зав.отделениями,  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 5 | Результаты выполнения курсовой работы | | До 28.02.17  До 30.06.17 | Зав.отделениями  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 6 | Приказы отчисления, зачисления, перевода, допуска к сессии и т.д. | | До 28.02.17 До 30.06.17 | Решетникова Л.С. |
| **3. Государственная итоговая аттестация** | | | | |
| 1 | Разработка, подготовка к утверждению и согласованию программы государственной итоговой аттестации (доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА) | | До 15.02.17 | Решетникова Л.С. |
| 2 | Протокол ознакомления студентов с Программой проведения государственной итоговой аттестации. | | До 15.02.17 | Зав.отделениями  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Распорядительный акт образовательной организации о закреплении тем выпускных квалификационных работ, назначении руководителей и консультантов по ним | | До 01.03.17 | Решетникова Л.С.  Москвичев Г.С. |
| 4 | Приказ об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий. | | До 01.03.17 | Решетникова Л.С.  Москвичев Г.С. |
| 5 | Приказ о допуске студентов к ГИА (на основании протокола педсовета) | | До 01.06.17 | Решетникова Л.С. |
| 6 | Приказ образовательной организации об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой в колледже, апелляционной комиссии | | До 20.05.17 | Решетникова Л.С. |
| 7 | Приказ о присвоении квалификации и отчислении) выпуске из колледжа | | До 01.07.17 | Решетникова Л.С. |
| 8 | Производственные характеристики. | | До 15.06.17 | Ст.мастера  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 9 | Сводная ведомость итоговых оценок. | | До 15.06.17 | Кураторы (контроль зав.отделениями)  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 10 | Ведомость сдачи экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям (аттестационные листы). | | До 15.06.17 | Ст.мастера  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 11 | Протоколы ГЭК | | До 30.06.17 | Решетникова Л.С. |
| 12 | Отчеты председателей ГЭК | | До 30.06.17 | Решетникова Л.С. |
| 13 | Выпускные квалификационные работы, критерии оценки | | До 30.06.17 | Решетникова Л.С. |
| **4. Обеспечение документами всех видов практик** | | | | |
| 1 | Положение о практиках | | До 01.03.17 | Москвичев Г.С. |
| 2 | Программы практик (учебной, производственной и преддипломной) согласованные с работодателем | | До 01.04.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера)  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 3 | Договоры с внешними организациями о местах проведения практик по срокам, охватывающим весь период реализации программы | | До 01.04.17 | Москвичев Г.С. |
| 4 | Приказы о направлении на практику | | До 01.06.17 | Ст.мастера  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| ***4.1 Формы отчетности по практикам*** | | | | |
| 1 | Журналы практик | | До 01.03.17 До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 2 | Отчеты по практикам | | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера)  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 3 | Дневники | | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 4 | Аттестационные листы | | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера)  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 5 | Характеристики на обучающихся | | До 30.06.17. | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера)  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 6 | Оценочный материал прохождения практики | | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера)  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 7 | Зачетные ведомости по практикам | | До 30.06.17 | Ст.мастера  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| **5. Квалификационный экзамен** | | | | |
| 1 | График квалификационных экзаменов | | До 03.03.17 | Ст.мастера  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 2 | ФОС | | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера)  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 3 | Наличие положительного заключения внешних экспертов на фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации | | До 01.06.17 | Москвичев Г.С. |
| 4 | Приказы директора колледжа о проведении квалификационных экзаменов  по профессиональным модулям с указанием сроков и персонального состава аттестационно - квалификационных комиссий | | До 30.06.17 | Москвичев Г.С. |
| 5 | Приказ допуска студентов к экзамену (квалификационному) | | До 30.06.17 | Москвичев Г.С. |
| 6 | Протоколы квалификационных экзаменов | | До 30.06.17 | Секретари КЭ  **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| **6. Выполнение требований к формированию социокультурной среды и созданию условий для всестороннего развития личности** | | | | |
| 1 | Концепция воспитательной работы/программа воспитательной работы | | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| 2 | Планы работы социально-психологической службы | | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| 3 | Локальные нормативные акты, регламентирующие воспитательную деятельность, работу органов студенческого самоуправления, регулирующие работу творческих коллективов и общественных организаций | | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| 4 | Расписание занятий дополнительного образования (спортивные секции, творческие кружки, студии) | | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| 5 | Материально-техническое обеспечение для внеучебной работы с обучающимися. | | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| **7. Наличие возможности доступа всех обучающихся к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)** | | | | |
| 1 | Обеспечение фонда библиотеки колледжа печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет | | До 01.10.17 | Ваняшина М.В. |
| 2 | Наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий | | До 01.10.17 | Ваняшина М.В. |
| 3 | Обеспечение обучающихся доступом к информационно-телекоммуникационной сети интернет | | Выполнено | Никонорова О.Г. |
| **8. Обеспечение учебного процесса необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения** | | | | |
| 1 | Наличие необходимого лицензионного программного обеспечения | | До 01.04.17 | Бударагин А.С. |
| **9. Наличие материально-технической базы, соответствующей**  **действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам** | | | | |
| 1 | Лицензия | | По мере введения изменений | Никушин А.О. |
| 2 | Правоустанавливающие документы на помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность; | | 01.09.17. | Сидоров В.И. |
| 3 | Заключение государственного пожарного надзора на используемые помещения | | 01.09.17. | Сидоров В.И. |
| 4 | Наличие необходимого перечня кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии с ФГОС (+паспорта) | | До 01.07.17 | Решетникова Л.С.  Москвичев Г.С. |
| **10. Педагогические кадры** | | | | |
| 1 | Личные дела преподавателей | | До 01.09.17 | Лазарева Р.Ф. |
| 2 | Копии документов об образовании | | До 01.09.17 | Лазарева Р.Ф. |
| 3 | Штатное расписание | | До 01.09.17 | Лазарева Р.Ф. |
| 4 | Приказ о педагогической нагрузке | | До 01.09.17 | Решетникова Л.С., Лазарева Р.Ф. |
| 5 | Повышение квалификации | | До 01.09.17 | Кирюшина Т.Н. |
| 6 | Документы, подтверждающие прохождение стажировок | | До 01.09.17 | Ст.мастера  **Ответственный** Кирюшина Т.Н. |
| 7 | Протоколы аттестационной комиссии | | До 01.09.17 | Никушин А.О. |
| **11. Деятельность методической комиссии** | | | | |
| 1 | Протоколы заседаний МК | | До 01.09.17 | Председатели МК  **Ответственный** Кирюшина Т.Н. |
| 2 | Индивидуальные планы преподавателей и отчеты преподавателей. | | До 01.10.17 | Преподаватели (контроль председатели МК)  **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| **12. Протоколы педагогических советов** | | | | |
| 1 | Протоколы педагогических советов | | До 01.10.17 | Никушин А.О. |
| **13. Локальные акты** | | | | |
| 1 | | Соответствие рекомендуемому списку | До 01.10.17 | Никушин А.О. |
| **14.Сайт** | | | | |
| 1 | | Соответствие сайта законодательству | До 01.10.17 | Бударагин А.С. |