Приложение № 1

к приказу от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017г.г., № \_\_\_\_\_\_

**График подготовки к аккредитации ГАПОУ «ПСЭК им.П.Мачнева»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***№ п/п*** | ***Наименование проверяемого показателя*** | ***Дата выполнения*** | ***Исполнители*** |
| **1. ОПОП** |
| ***1.1 Пояснительная записка*** |
| 1 | Разработка пояснительной записки 2014-2016 гг. набора | Выполнено | Иванова С.Н. |
| 2 | Согласование с работодателями записки 2014-2016 гг. набора  | Выполнено | Москвичев Г.С. |
| 3 | Разработка пояснительной записки 2017г. набора | До 20.06.17 | Иванова С.Н. |
| 4 | Согласование с работодателями записки 2017г. набора | До 30.06.17 | Москвичев Г.С. |
| 5 | Формирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся (выбор дополнительных учебных дисциплин, в дисциплине БЖ (основы медицинских знаний и основы военной службы) 2014-2016 гг. набора | До 01.04.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 6 | Формирование индивидуальной образовательной траектории обучающихся (выбор дополнительных учебных дисциплин, в дисциплине БЖ (основы медицинских знаний и основы военной службы) 2017г.г. набора | До 15.09.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 7 | Формирование индивидуальной образовательной программы (Локальный акт по организации образовательного процесса по индивидуальному учебному плану) | До 01.04.17 | Решетникова Л.С. |
| ***1.2 Учебный план*** |
| 1 | Разработка учебных планов 2014-2016 гг. набора | Выполнено | Иванова С.Н. |
| 2 | Разработка учебных планов 2017г. набора | До 20.06.17 | Иванова С.Н. |
| ***1.3 Календарные графики*** |
| 1 | Разработка календарных графиков на 2014-2016 гг. набора на все курсы обучения | До 01.06.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Разработка календарных графиков на 2014-2016 гг. набора на все курсы обучения | До 01.06.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| ***1.4 Рабочие программы*** |
| 1 | Разработка рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей | До 01.04.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения)**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Разработка рабочих программ учебной и производственной практики | До 01.04.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера)**Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 3 | Осуществление экспертизы рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с ФГОС | До 01.05.17 | Золотарева И.И. |
| 4 | Осуществление экспертизы рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с ФГОС (заочное отделение) | До 01.05.17 | Баранова О.П. |
| 5 | Осуществление экспертизы рабочих программ учебной и производственной практики в соответствии с ФГОС и требованиями работодателей | До 01.05.17 | Никонорова О.Г. |
| ***1.5 Методическое обеспечение*** |
| 1 | Разработка методических рекомендаций по организации самостоятельной работы студентов | До 01.05.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения) **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Разработка методических рекомендаций по организации и проведению лабораторных работ и практических занятий | До 01.05.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения)**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Разработка методических рекомендаций по организации курсового и дипломного проектирования | До 01.06.17. | Преподаватели **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 4 | Разработка методических рекомендаций по организации учебной и производственной практики | До 01.06.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера)**Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 5 | Анализ соответствия методических рекомендаций рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей и подготовка их к печати | До 01.06.17 | Кирюшина Т.Н. |
| 6 | Анализ соответствия методических рекомендаций рабочим программам дисциплин и профессиональных модулей и подготовка их к печати (заочное отделение) | До 01.06.17 | Баранова О.П. |
| 7 | Анализ соответствия методических рекомендаций рабочим программам учебной и производственной практики и подготовка их к печати | До 30.06.17 | Никонорова О.Г. |
| ***1.6 Календарно-тематическое планирование*** |
| 1 | Разработка КТП в соответствии с рабочей программой дисциплин и ПМ | До 15.03.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения)**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Разработка КТП в соответствии с рабочей программой учебной практики | До 15.03.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера) **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| ***1.7 Фонды оценочных средств*** |
| 1 | Разработка ФОС по дисциплинам и профессиональным модулям | До 01.06.17 | Преподаватели (контроль заведующие отделениями очного и заочного отделения) **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Своевременное доведение форм и процедур текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации до сведения обучающихся (*ведомость ознакомления*) | До 01.10.17 | Заведующие отделениями очного и заочного отделения **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Разработка ФОС по практике | До 01.06.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера)**Ответственный** Москвичев Г.С. |
| ***1.8 Учебно-методический комплекс*** |
| 1 | Разработка УМК | До 01.06.17 | Преподаватели (контроль председатели МК)**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Запись УМК на CD-диск  | До 30.06.17 | Никонорова О.Г. |
| ***1.9 Выполнение требований к наличию занятий, проводимых в активных и интерактивных формах*** |
| 1 | Разработка планов открытых уроков  | До 01.06.17 | Преподаватели и мастера п/о (контроль председатели МК)**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Методическое сопровождение организации и проведения открытых уроков для демонстрации экспертам  | До 30.06.17 | Золотарева И.И.  |
| 3 | Методические рекомендации для педагогических работников об организации учебных занятий в активных и интерактивных формах | Выполнено  | Кирюшина Т.Н. |
| 4 | Локальный акт регламентирующий учебную и внеучебную деятельность (в нем должно быть про активные и интерактивные формы занятий) | До 01.04.17 | Решетникова Л.С. |
| **2. Документация (учебная часть)** |
| ***2.1 Расписание*** |
| 1 | Наличие расписания учебных занятий и консультаций (предыдущие годы) | Выполнено  | Заведующие отделениями **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Составление расписания учебных занятий и консультаций 2017г.-2018 уч.год | До 31.08.17 | Заведующие отделениями **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Расписание сессий | До 01.02.17 До 01.06.17 | Зав.отделениями **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| ***2.2 Документы*** |
| 1 | Личные дела студентов | До 30.06.17 | Секретари у/ч, методист з/о Баранова О.П. **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 2 | Журналы т/о | До 28.02.17 До 30.06.17 | Зав.отделениями **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Зачетные книжки | До 28.02.17 До 30.06.17 | Зав.отделениями **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 4 | Экзаменационные ведомости | До 28.02.17 До 30.06.17 | Зав.отделениями, **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 5 | Результаты выполнения курсовой работы  | До 28.02.17До 30.06.17 | Зав.отделениями **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 6 | Приказы отчисления, зачисления, перевода, допуска к сессии и т.д. | До 28.02.17 До 30.06.17 | Решетникова Л.С. |
| **3. Государственная итоговая аттестация** |
| 1 | Разработка, подготовка к утверждению и согласованию программы государственной итоговой аттестации (доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала ГИА) | До 15.02.17  | Решетникова Л.С. |
| 2 | Протокол ознакомления студентов с Программой проведения государственной итоговой аттестации. | До 15.02.17 | Зав.отделениями **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 3 | Распорядительный акт образовательной организации о закреплении тем выпускных квалификационных работ, назначении руководителей и консультантов по ним | До 01.03.17 | Решетникова Л.С.Москвичев Г.С. |
| 4 | Приказ об утверждении председателей государственных экзаменационных комиссий. | До 01.03.17 | Решетникова Л.С.Москвичев Г.С. |
| 5 | Приказ о допуске студентов к ГИА (на основании протокола педсовета) | До 01.06.17 | Решетникова Л.С. |
| 6 | Приказ образовательной организации об утверждении состава государственной экзаменационной комиссии по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой в колледже, апелляционной комиссии | До 20.05.17 | Решетникова Л.С. |
| 7 | Приказ о присвоении квалификации и отчислении) выпуске из колледжа | До 01.07.17 | Решетникова Л.С. |
| 8 | Производственные характеристики. | До 15.06.17 | Ст.мастера **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 9 | Сводная ведомость итоговых оценок. | До 15.06.17 | Кураторы (контроль зав.отделениями)**Ответственный** Решетникова Л.С. |
| 10 | Ведомость сдачи экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям (аттестационные листы). | До 15.06.17 | Ст.мастера **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 11 | Протоколы ГЭК | До 30.06.17 | Решетникова Л.С. |
| 12 | Отчеты председателей ГЭК | До 30.06.17 | Решетникова Л.С. |
| 13 | Выпускные квалификационные работы, критерии оценки | До 30.06.17 | Решетникова Л.С. |
| **4. Обеспечение документами всех видов практик** |
| 1 | Положение о практиках | До 01.03.17 | Москвичев Г.С. |
| 2 | Программы практик (учебной, производственной и преддипломной) согласованные с работодателем | До 01.04.17 | Мастера п/о (контроль ст.мастера)**Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 3 | Договоры с внешними организациями о местах проведения практик по срокам, охватывающим весь период реализации программы | До 01.04.17 | Москвичев Г.С. |
| 4 | Приказы о направлении на практику | До 01.06.17 | Ст.мастера **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| ***4.1 Формы отчетности по практикам*** |
| 1 | Журналы практик | До 01.03.17 До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 2 | Отчеты по практикам | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера)**Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 3 | Дневники  | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 4 | Аттестационные листы | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера) **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 5 | Характеристики на обучающихся | До 30.06.17. | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера) **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 6 | Оценочный материал прохождения практики | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера) **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 7 | Зачетные ведомости по практикам | До 30.06.17 | Ст.мастера **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| **5. Квалификационный экзамен** |
| 1 | График квалификационных экзаменов | До 03.03.17 | Ст.мастера **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 2 | ФОС | До 30.06.17 | Мастера п/о, преподаватели ведущие практику (контроль ст.мастера) **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| 3 | Наличие положительного заключения внешних экспертов на фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации | До 01.06.17 | Москвичев Г.С. |
| 4 | Приказы директора колледжа о проведении квалификационных экзаменов по профессиональным модулям с указанием сроков и персонального состава аттестационно - квалификационных комиссий | До 30.06.17 | Москвичев Г.С. |
| 5 | Приказ допуска студентов к экзамену (квалификационному)  | До 30.06.17 | Москвичев Г.С. |
| 6 | Протоколы квалификационных экзаменов | До 30.06.17 | Секретари КЭ **Ответственный** Москвичев Г.С. |
| **6. Выполнение требований к формированию социокультурной среды и созданию условий для всестороннего развития личности** |
| 1 | Концепция воспитательной работы/программа воспитательной работы | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| 2 | Планы работы социально-психологической службы | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| 3 | Локальные нормативные акты, регламентирующие воспитательную деятельность, работу органов студенческого самоуправления, регулирующие работу творческих коллективов и общественных организаций | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| 4 | Расписание занятий дополнительного образования (спортивные секции, творческие кружки, студии) | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| 5 | Материально-техническое обеспечение для внеучебной работы с обучающимися. | До 01.04.17 | Кузнецова Р.В. |
| **7. Наличие возможности доступа всех обучающихся к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей)** |
| 1 | Обеспечение фонда библиотеки колледжа печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет | До 01.10.17 | Ваняшина М.В. |
| 2 | Наличие официальных, справочно-библиографических и периодических изданий | До 01.10.17 | Ваняшина М.В. |
| 3 | Обеспечение обучающихся доступом к информационно-телекоммуникационной сети интернет | Выполнено  | Никонорова О.Г. |
| **8. Обеспечение учебного процесса необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения** |
| 1 | Наличие необходимого лицензионного программного обеспечения | До 01.04.17 | Бударагин А.С. |
| **9. Наличие материально-технической базы, соответствующей****действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам** |
| 1 | Лицензия | По мере введения изменений | Никушин А.О. |
| 2 | Правоустанавливающие документы на помещения, в которых осуществляется образовательная деятельность; | 01.09.17. | Сидоров В.И. |
| 3 | Заключение государственного пожарного надзора на используемые помещения | 01.09.17. | Сидоров В.И. |
| 4 | Наличие необходимого перечня кабинетов, лабораторий, мастерских в соответствии с ФГОС (+паспорта) | До 01.07.17 | Решетникова Л.С.Москвичев Г.С. |
| **10. Педагогические кадры** |
| 1 | Личные дела преподавателей | До 01.09.17 | Лазарева Р.Ф. |
| 2 | Копии документов об образовании | До 01.09.17 | Лазарева Р.Ф. |
| 3 | Штатное расписание | До 01.09.17 | Лазарева Р.Ф. |
| 4 | Приказ о педагогической нагрузке | До 01.09.17 | Решетникова Л.С., Лазарева Р.Ф. |
| 5 | Повышение квалификации | До 01.09.17 | Кирюшина Т.Н. |
| 6 | Документы, подтверждающие прохождение стажировок | До 01.09.17 | Ст.мастера **Ответственный** Кирюшина Т.Н. |
| 7 | Протоколы аттестационной комиссии | До 01.09.17 | Никушин А.О. |
| **11. Деятельность методической комиссии** |
| 1 | Протоколы заседаний МК | До 01.09.17 | Председатели МК **Ответственный** Кирюшина Т.Н. |
| 2 | Индивидуальные планы преподавателей и отчеты преподавателей. | До 01.10.17 | Преподаватели (контроль председатели МК) **Ответственный** Решетникова Л.С. |
| **12. Протоколы педагогических советов** |
| 1 | Протоколы педагогических советов | До 01.10.17 | Никушин А.О. |
| **13. Локальные акты** |
| 1 | Соответствие рекомендуемому списку | До 01.10.17 | Никушин А.О. |
| **14.Сайт** |
| 1 | Соответствие сайта законодательству | До 01.10.17 | Бударагин А.С. |